|  | «УТВЕРЖДЕНО» Постановление Президиума Республиканского Совета РОО «Белая Русь» 26 февраля 2025 г. № 1 |
| --- | --- |

ПЛАН

Республиканского общественного объединения «Белая Русь» (РОО «Белая Русь»)

по подготовке и проведению в 2025 году мероприятий, приуроченных к празднованию

80-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне

| № п\п | МЕРОПРИЯТИЕ | СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ | ОТВЕТСТВЕННЫЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Мероприятия по улучшению социально-экономических условий жизни инвалидов и участников Великой Отечественной войны, а также лиц, приравненных к ним |  |  |  |
|  | Проведение акции «Белая Русь» – с заботой о ветеранах»: - по оказанию бытовой помощи ветеранам Великой Отечественной войны по благоустройству придомовых территорий, уборке квартир и проч.; - по вручению на дому подарков ветеранам Великой Отечественной войны | май до 3 июля | Организационные структуры РОО «Белая Русь» |
|  | Проведение акции «Общественная приемная – ветеранам» | в течение 2025 г. | Организационные структуры РОО «Белая Русь» |
| Торжественно-праздничные мероприятия |  |  |  |
|  | Проведение акции «Белая Русь» – будущим защитникам Отечества» по организации мероприятий, направленных на повышение престижа воинской службы среди молодежи допризывного возраста, с приглашением ветеранов вооруженных сил и лиц, принимавших участие в боевых действиях на территории иных государств | февраль | Организационные структуры РОО «Белая Русь» |
|  | Проведение республиканской акции «Белая Русь» - ветеранам!» (организация поздравлений и шефских концертов) | в течение 2025 г. | Организационные структуры РОО «Белая Русь» |
| Увековечение памяти погибших при защите Отечества и сохранение памяти о жертвах войны |  |  |  |
|  | Участие в республиканском митинге-реквиеме, приуроченном к 82-й годовщине трагедии в Хатыни | 22 марта | Организационные структуры РОО «Белая Русь» |
|  | Проведение акции «Хатынь: история, которую нельзя забыть» | 22 марта | РОО «Белая Русь», БП «Белая Русь» |
|  | Участие в республиканском субботнике по благоустройству памятных мест и воинских захоронений | апрель, октябрь | Организационные структуры РОО «Белая Русь» |
|  | Проведение акции «Белая Русь» помнит» по проведению траурных митингов и благоустройству территории мемориалов, братских могил, воинских захоронений | май | Организационные структуры РОО «Белая Русь» |
|  | Участие в установке в областных центрах памятного знака жертвам геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны | в течение 2025 г. | Областные организации РОО «Белая Русь» |
|  | Участие в республиканской акции «Места памяти»: - по поддержанию в надлежащем состоянии мемориалов и памятников воинской славы, надмогильных сооружений на воинских захоронениях, захоронений периода Великой Отечественной войны, мемориальных досок; - по благоустройству площадей, скверов и парков, примыкающих к памятникам и мемориалам, посвященным защитникам Отечества | в течение 2025 г. | Организационные структуры РОО «Белая Русь» |
|  | Участие в торжественном открытии мест увековечения (после реставрации и модернизации) и мемориальных досок в память о погибших в годы Великой Отечественной войны | в течение 2025 г. | Организационные структуры РОО «Белая Русь» |
|  | Организация и проведение открытого конкурса «Наследие» среди учащихся и работников среднего специального образования по патриотическому воспитанию | в течение 2025 г. | Организационные структуры РОО «Белая Русь» |
|  | Реализация проекта «Капсула времени» | в течение 2025 г. | Брестская областная организация РОО «Белая Русь» |
|  | Издание книги «Рядовые герои» | в течение 2025 г. | Брестская областная организация РОО «Белая Русь» |
|  | Организация выставки, посвящённой 80-летию Победы «Сожжённые деревни Брестчины» | февраль-июнь | Московская районная г. Бреста организация РОО «Белая Русь», учреждение образования «Брестский государственный технический университет» |
|  | Реализация проекта по разработке маршрутов экскурсий, связанных с военной историей Россонского района «Нам дороги эти позабыть нельзя» | март – сентябрь | Россонская районная организация РОО «Белая Русь» Витебской области |
|  | Реализация проекта по установке памятника на месте воинского захоронения в д. Старое Село Ушачского района «Память без срока давности» | 2 квартал | Ушачская районная организация РОО «Белая Русь» Витебской области |
|  | Реализация патриотического проекта «Корно», посвящённого зарождению партизанского движения на Шумилинщине | 23 июня | Шумилинская районная организация РОО «Белая Русь» Витебской области |
|  | Реализация областной патриотической акции Гомельской областной организации РОО «Белая Русь» «Имена, которые живут», посвященной 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Разработка и установка информационных стендов, посвященных именам героев, в честь которых названы улицы | апрель - май | Гомельская областная организация РОО «Белая Русь» |
|  | Гражданско-патриотический марафон «Факел Победы» (проведение интерактивных площадок на историческую тематику и концертная программа) | январь - май | Гомельская областная организация РОО «Белая Русь» |
|  | Проведение районного конкурса «Дорогами сожженных деревень: QR-код памяти» и закладка капсулы Победы в мемориальном комплексе «Шауличи» | в течение 2025 г. | Волковысская районная организация РОО «Белая Русь» Гродненской области |
|  | Открытие экспозиции, посвящённой геноциду Белорусского народа | 21 марта | Мядельская РО РОО «Белая Русь» Минской области |
|  | Митинг-реквием «Дальва - сестра Хатыни», посвященный трагедии сожженной д.Дальва | 19 июня | Логойская РО РОО «Белая Русь» Минской области |
|  | Открытие памятной Доски погибшим на фронте во время Великой Отечественной войны | май | Минская РО РОО «Белая Русь» Минской области |
|  | Изготовление и презентация передвижной выставки «Сохраним историю вместе» | апрель - май | Мстиславская РО РОО «Белая Русь» Могилёвской области |
|  | Презентация выставочного проекта «Грани Победы» | апрель - июль | Минская городская организация РОО «Белая Русь» во взаимодействии с Институтом истории Национальной академии наук Беларуси |
| Информационно-пропагандистские, научные, культурные и спортивные мероприятия |  |  |  |
|  | Организация и проведение заседания Штаба патриотических сил с целью выработки совместных мероприятий в рамках празднования 80-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне | март | Республиканский Совет РОО «Белая Русь» |
|  | Реализация проекта «Золотое перо «Белой Руси» по проведению конкурса творческих работ среди учащейся и рабочей молодежи, а также молодых корреспондентов районных, городских газет, телевидения, Интернет-сайтов в возрасте до 35 лет (в 2025 году посвящен празднованию 80-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне) | февраль-май | Организационные структуры РОО «Белая Русь» |
|  | Организация марафонов и челленджей в сети Интернет, посвященных празднованию 80-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне | апрель-май | Организационные структуры РОО «Белая Русь» |
|  | Информационно-просветительский проект «Голос молодежи: 80 мирных лет» | апрель-июль | Организационные структуры РОО «Белая Русь» |
|  | Реализация проекта «Наследие» по проведению конкурса исследовательских проектов по патриотическому воспитанию, проводимый среди учащихся и работников учреждений профессионально-технического и среднего специального образования (в 2025 году посвящен празднованию 80-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне) | апрель-ноябрь | Организационные структуры РОО «Белая Русь» |
|  | Участие в мероприятиях, посвященных празднованию 80-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне: - шествии поколений «Беларусь помнит»; - патриотической акции «Народное возложение»; - патриотической акции по чествованию ветеранов Великой Отечественной войны; - республиканском митинге «Поклонимся великим тем годам»; - республиканском митинге-реквиеме «Вспомним героев священной войны»; - республиканском митинге-реквиеме в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой», военно-исторической реконструкции «22 июня. Последний мирный день 1941»; - международной научной конференции «Великая Победа во имя мира и созидания»; - диалоговых площадках «Беларусь помнит»; - республиканских автомотовелопробегах; - флешмобах на военно-историческую тематику; - республиканском гражданско-патриотическом марафоне «Вместе – за сильную и процветающую Беларусь!»; - культурно-патриотической акции «Календарь памяти» | 9 мая 9 мая и 3 июля май и июль май июнь 22 июня июль 3 июля май-июль май в течение 2025 г. май | Организационные структуры РОО «Белая Русь» |
|  | Организация работы интерактивных площадок, посвященных празднованию 80-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне, при проведении торжественных мероприятий республиканского, областных и районных уровней | май, июль | Организационные структуры РОО «Белая Русь» |
|  | 2 этап проекта «Эстафета памяти» (доставка лампад с вечным огнем Брестской крепости-героя по местам сожжённых деревень в годы ВОВ) | апрель - июль | Брестская областная организация РОО «Белая Русь» |
|  | Районный конкурс исследовательских работ «Ровесники Победы» | февраль – май | Барановичская районная организация РОО «Белая Русь» Брестской области |
|  | Творческий конкурс «Памятник в миниатюре» (изготовление макетов памятников погибшим воинам в годы ВОВ) | март - апрель | Ганцевичская районная организация РОО «Белая Русь» Брестской области |
|  | Проведение областного конкурса «Живой голос Победы», посвященного 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне | январь - май | Президиум Гродненского областного Совета РОО «Белая Русь», ГУО «ГОЦТиК» |
|  | Проведение областного конкурса стендовых моделей «На земле, в небе и на море», посвященного 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне | март | Президиум Гродненского областного Совета РОО «Белая Русь», ГУО «ГОЦТТ» |
|  | Организация и проведение ежегодного открытого областного благотворительного конкурса детского и молодежного творчества «Голоса мира» | III квартал | Президиумы Гродненского областного Совета РОО «Белая Русь», районных организаций РОО «Белая Русь» Гродненской области |
|  | Проведение областной акции «Кино детям о великом» по показу в детских оздоровительных лагерях фильмов на военную тематику | июнь - август | Президиумы Гродненского областного Совета РОО «Белая Русь», районных организаций РОО «Белая Русь» Гродненской области |
|  | Флешмоб «Павшим в боях, погибшим, я посвящаю...» (чтение стихов о войне) | май | Сморгонская районная организация РОО «Белая Русь» Гродненской области |
|  | Проведение районного смотра-конкурса инсценированной военно-патриотической песни «Победа в сердцах поколений» | май | Берестовицкая районная организация РОО «Белая Русь» Гродненской области |
|  | Молодёжный батл «В сердце каждого – Победа!» | апрель - май | Кировская РО РОО «Белая Русь» Могилевской области |
|  | Акция «Портреты Победы» | апрель - май | Бобруйская РО РОО «Белая Русь» Могилёвской области |
|  | Поэтическая эстафета «Далёкому мужеству верность, храня!» | апрель-май | Кличевская РО РОО «Белая Русь» Могилёвской области |
|  | Реализация Минского городского проекта-марафона «Великая Победа объединяет народы» | апрель – июль | Минская городская и районные организации г. Минска, первичные организации РОО «Белая Русь» |
|  | Реализация информационно-просветительского проекта «Код Белоруса» | апрель - июль | Минская городская организация РОО «Белая Русь» во взаимодействии с Министерством культуры Республики Беларусь |
|  | Реализация проекта «История моей семьи – история страны» по изготовлению видеороликов, в которых минчане рассказывают о своих предках, принимавших участие в борьбе с захватчиками в период Великой Отечественной войны | 3 апреля - 3 июля | Минская городская организация РОО «Белая Русь» |
|  | Проведение открытого караоке-батла «Белая Русь» – поет Беларусь!» по песням военных лет | 9 мая | Минская городская организация РОО «Белая Русь» |
| Проекты, реализуемые при грантовой поддержке Республиканского совета РОО «Белая Русь» |  |  |  |
|  | «Письма, опаленные войной: проект народного онлайн-архива» | в течение 2025 г. | Первичная организация РОО «Белая Русь» ГУО «Средняя школа №2 им. Е.А.Трапездниковой г.Новополоцка» |
|  | Областной турнир по интеллектуальным играм «80 лет Великой Победы» | в течение 2025 г. | Могилевская областная организация РОО «Белая Русь» |
|  | «80 шагов к Победе: от истоков к современности» | в течение 2025 г. | Первичная организация РОО «Белая Русь» БГЭУ |
|  | «Без срока давности» | в течение 2025 г. | Первичная организация РОО «Белая Русь» ГУО «Средняя школа №3 г.Дятлово им. И.Ю.Филидовича» |
| Международные мероприятия |  |  |  |
|  | Международный социально-образовательный проект «Великая победа объединяет народы» по проведению телемостов, посвященных 80-й годовщине освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков | в течение 2025 г. | Организационные структуры РОО «Белая Русь» |
|  | Проведение республиканской патриотической акции «Вальс Победы» по организации музыкально-танцевальных площадок с исполнением песен военных лет и выступлением танцевальных коллективов | 9 мая | Организационные структуры РОО «Белая Русь» |